## Checklist 1 Warum
| LIU Learning Innovation Unit (LIU) |  |  | geliefert
Im Plan
| Checklist Domain 1 |  |  | Anpassung erforderlich um den Plan zu halten
| Ziel/Motivation |  |  | nicht enthalten
[9 empty] | 2016 | [9 empty] | 2017 | [11 empty] | Jahr z.B.. 2022
[9 empty] | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
| Aufgabe | Termin | Status | Zuständig | Erläuterung der Aufgabe | Resultat/Document id. | Teilnehmer/Rolle | Entscheidung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Organsatorische Aufgabe
Task 4.1 | Was sind die gewünschten Veränderungen in der Organisation? |  |  |  | Dies ist Teil des Geschäftsmodells und sollte vor Beginn des Implementierungsprozesses definiert werden. Die Führungsebene sollte vor der Implementierung die erwarteten Vorteile der neuen Technologie oder Innovation definieren und beschreiben welche Veränderungen sie von der Organisation erwartet.
| Welche Prozesse/Arbeitsabläufe sind betroffen? |  |  |  | Was ändert sich durch die Einführung der neuen Technologie? Dies sollte vor Beginn des Implementierungsprozesses definiert werden.
| Zu welcher Veränderung im Management führt die Veränderung der Prozesse? |  |  |  | Dies sollte im Voraus definiert werden, da dies Teil der Entscheidungsgrundlage ist.
| Wie kann der Hersteller von der Zusammenarbeit in der LIU profitieren? |  |  |  | Wie fließen die Überlegungen der Mitarbeiter zu den Funktionalitäten der neuen Technologie sowie den Bedürfnissen der Mitarbeiter in den Implementierungsprozess ein, und warum ist das wichtig?
| Identifizierung von Motivationsfaktoren für jede Gruppe von Beteiligten |  |  |  | Wie kann man das Engagement für die verschiedenen Berufsgruppen verbessern und wie kann man ihre Rolle in den "neuen" Arbeitsabläufen attraktiv machen?
| Anerkennung neuer Fähigkeiten |  |  |  | Wie können die Ausbildung am Arbeitsplatz und die Nutzung neuer Technologien in eine attraktive Kompetenz in einem Karriereumfeld umgewandelt werden? (Hinweis: Dies könnte für verschiedene Berufsgruppen unterschiedlich sein. Eventuell können Weiterbildungspunkte eine Motivation sein.)
Teambezogene Aufgaben
| Wie kann die Innovationsbereitschaft der Nutzer stimuliert werden? |  |  |  | Wie kann das Personal motiviert werden neue Funktionen auszuprobieren und die Nutzung der Technologie in neuen Arbeitsabläufen zu erforschen?
| Was sind die gewünschten/notwendigen Veränderungen der Kompetenzen/Fähigkeiten der Nutzer? |  |  |  | Beschreiben Sie, wann die erwarteten Vorteile zum Tragen kommen.
| How will the team make sure that a sustainable peer-learning culture is in place |  |  |  | It is important that you identify a peer learning or superuser system that will allow new staff to be introduced to the technology after the end of the implementation process. The peer learning should not be vulnerable to frequent substitution of key staff.
Gemeinsame Entscheidungsfindung
| Planen Sie den gemeinsamen Entscheidungsfindungsprozess mit allen Mitarbeitern, die von der neuen Technologie betroffen sind, in Bezug auf die oben genannten Aufgaben. |  |  |  | Das Hauptziel dieses Tracks ist einerseits das Onboarding, d.h. den Fachleuten des Gesundheitswesens die Möglichkeit zu geben, einen Beitrag zu leisten und gehört zu werden, und andererseits die Qualifizierung der Lösung für die Aufgaben in diesem Bereich.
Task 4.2
Task 4.3

## Checklist 2 Wer
| LIU Learning Innovation Unit (LIU) |  |  | geliefert
Im Plan
| Checklist Domain 2 |  |  | Anpassung erforderlich um den Plan zu halten
| Schlüsselaktivitäten |  |  | nicht enthalten
[9 empty] | 2016 | [9 empty] | 2017 | [11 empty] | Jahr z.B.. 2022
[9 empty] | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
| Aufgabe | Termin | Status | Zuständig | Erläuterung der Aufgabe | Resultat/Document id. | Teilnehmer/Rolle | Entscheidung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Organsatorische Aufgabe
Task 4.1 | Welches Problem soll die einzuführende Technologie lösen? |  |  |  | Normalerweise ist dies im Business Case definiert und wird oft als Bedarfsanalyse bezeichnet. Die LIU sollte sich weiterhin auf das WARUM konzentrieren. Warum implementieren wir diese Technologie? Und wie stellen wir kontinuierlich sicher, dass die Technologie uns den erwarteten Nutzen/Wert liefert.
| Erkundung der Lösung, neue Funktionalitäten/Möglichkeiten? |  |  |  | Was ändert sich durch die Einführung der neuen Technologie? Dies sollte vor Beginn des Implementierungsprozesses definiert werden.
| Zu welcher Veränderung im Management führt die Veränderung der Prozesse? |  |  |  | Beschreibung aller Funktionalitäten der Technologie. Gibt es weitere Anwendungsfälle die zunächst nicht geplant waren?
| Analyse der IT-Infrastruktur, Prozessvalidierung und Anpassung von IT und Ausrüstung |  |  |  | Die IT-Infrastruktur muss auf die neue Lösung vorbereitet werden.
| Anpassung der Lösung |  |  |  | Möglicherweise muss das Unternehmen die Lösung an die spezifische Organisation und/oder die Arbeitsabläufe anpassen, in die sie eingebracht werden soll.
| Änderung der Arbeitsabläufe |  |  |  | Welche zentralen Arbeitsabläufe sind betroffen? Wie sehen die neuen Workflows aus? (Freigabe durch das Team)
| Identifizierung und Aktualisierung der betroffenen Anweisungen |  |  |  | Alle Anweisungen, die von der Änderung des Arbeitsablaufs und der neuen Technologie betroffen sind, müssen aktualisiert werden.
| Neue Organisation |  |  |  | Wie sieht die Organisation nach der Änderung der Arbeitsabläufe aus?
| Wird die Einführung der neuen Technologie von der Managementebene getragen? |  |  |  | Ist die Einführung der neuen Technologie eine Priorität? Trägt sie zur Umsetzung der Unternehmens-Strategie bei? Ist ein Budget für den Implementierungsprozess vorgesehen?
| Abstimmung der Erwartungen des Managements und Vereinbarung der Rolle im Veränderungsmanagement |  |  |  | Es ist wichtig, dass die Geschäftsführung sehr genau weiß, wohin die Organisation sich entwickelt und entsprechend führen. Die Manager müssen eine Verringerung der Effektivität akzeptieren, sie müssen die wichtigsten Teilnehmer der LIU konsultieren und sie müssen sich über die für das jeweilige Veränderungsprojekt benötigten Ressourcen im Klaren sein.
| Entwicklung eines Umsetzungsplans - inkl. Training on the job |  |  |  | Der gesamte Zeitraum des Veränderungsprojekts sollte im Detail in den Plan aufgenommen werden, einschließlich der Rollen, Verantwortlichkeiten usw.
| Definition von Testfällen vor der Implementierung |  |  |  | Planen Sie die Tests und die Auswertung als Teil des Implementierungsplans. Wie kann eine erfolgreiche Implementierung getestet werden?
| Monitoring nach 2 Monaten der Implementierung |  |  |  | Ist alles wie erwartet? Wenn nicht, was unterscheidet sich? Wie sollte es gehandhabt werden? Planen Sie das Monitoring als Teil des Implementierungsplans.
Teambezogene Aufgaben
| Entmystifizierung |  |  |  | Was hat es mit der neuen Technologie auf sich, was wird geschehen, und wie werden unsere Organisation und unsere Arbeitsabläufe nach der Einführung aussehen? Die Mitarbeiter müssen darauf aufmerksam gemacht werden, dass eine Veränderung stattfinden wird, und dass diese Veränderung wichtig und relevant ist. VERÄNDERUNGSKOMMUNIKATION ist wichtig. Story Telling kann auch ein Instrument sein, um Informationen über die Vor- und Nachteile der Technologie zu vermitteln.
| Eingliederung der Nutzer |  |  |  | Während der gesamten Umsetzungsphase sollte der Schwerpunkt auf Pragmatiker gelegt werden. Es ist wichtig, dass diese Gruppe die Implementierung der neuen Technologie für eine gute Idee/für vorteilhaft hält. Der Schwerpunkt sollte nicht auf Enthusiasten und auch nicht auf Konformisten liegen.
| Teamlernen (bis die neue Technologie vollständig angepasst ist) |  |  |  | Kontinuität - Wie ist das Peer-Learning installiert und welche Mechanismen gibt es? (mit dem Ziel, den Wissensstand im Team nach dem On-the-Job-Training aufrechtzuerhalten). Fachkräfte im Gesundheitswesen wechseln häufig ihren Beruf/Funktion. Die Organisation des Peer-Learning sollte nicht auf einigen wenigen Super-usern basieren.
| Identifizierung von Superusern und/oder Botschaftern |  |  |  | Der Einsatz von Super-Usern und/oder Technologie-Botschaftern hängt vom Implementierungsplan und der Ausbildungsstrategie ab. Nachhaltigkeit sollte im Mittelpunkt stehen.
| Identifizierung von Gegnern |  |  |  | Es ist wichtig, dass die Gegner die Möglichkeiten einer neuen Technologie verstehen. Als Technik kann ein Motivationsinterview eingesetzt werden: https://www.motivational-interview.de/
| Lernen von anderen Teams (die die Technologien/eHealth-Lösungen erfolgreich implementiert haben) |  |  |  | Entweder durch einen Besuch oder ein virtuelles Treffen. Vielleicht können Botschaftergruppen identifiziert und beauftragt werden, andere Teams zu besuchen?
| Bewertung des Ausbildungsbedarfs |  |  |  | Die IT-Fähigkeiten der Nutzer sind sehr unterschiedlich! Auch das Managementteam sollte sich der Ausbildung unterziehen.
Gemeinsame Entscheidungsfindung
| Planen Sie den gemeinsamen Entscheidungsfindungsprozess mit allen Mitarbeitern, die von der neuen Technologie betroffen sind, in Bezug auf die oben genannten Aufgaben. |  |  |  | Das Hauptziel dieses Tracks ist einerseits das Onboarding, d.h. den Fachleuten des Gesundheitswesens die Möglichkeit zu geben, einen Beitrag zu leisten und gehört zu werden, und andererseits die Qualifizierung der Lösung für die Aufgaben in diesem Bereich.
Task 4.2
Task 4.3

## Checklist 3 Was
| LIU Learning Innovation Unit (LIU) |  |  | geliefert
Im Plan
| Checklist Domain 3 |  |  | Anpassung erforderlich um den Plan zu halten
| Schlüsselteilnehmer |  |  | nicht enthalten
[9 empty] | 2016 | [9 empty] | 2017 | [11 empty] | Jahr z.B.. 2022
[9 empty] | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
| Aufgabe | Termin | Status | Zuständig | Erläuterung der Aufgabe | Resultat/Document id. | Teilnehmer/Rolle | Entscheidung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Organsatorische Aufgabe
Task 4.1 | Wer sind die wichtigsten Partner? |  |  |  | Empfohlen: 1 Führungskraft, die den Prozess vorantreibt 1 Verwaltung/Organisation/IT 1 Vertreter von Fachleuten des Gesundheitswesens (1 aus jeder Berufsgruppe) 1 Unternehmensvertreter 1 Vertreter der Endbenutzer (nicht immer relevant).
| Was sind ihre Rollen in der LIU? |  |  |  | Beschreiben Sie die Rolle jedes Teilnehmers
| Welche Aktivitäten werden von den Teilnehmern erwartet? |  |  |  | Beschreiben Sie die Aktivität für jeden Teilnehmer
| Welche Art von Ressourcen müssen sie in die LIU einbringen? (Qualifikationen und Zeit) |  |  |  | Beschreiben Sie die Qualifikation und die Zeitzuteilung für jeden Teilnehmer
| IT-Helpdesk |  |  |  | Beschreiben Sie die Zusammenarbeit zwischen dem IT-Helpdesk und dem Unternehmen. Beschreiben Sie den Service-Desk, der den Nutzern während der Implementierung zur Verfügung steht. Sagen Sie Momente außergewöhnlicher Belastungen voraus - und stellen Sie sicher, dass während einer Spitzenzeit Ressourcen zur Verfügung stehen.
Teambezogene Aufgaben
| Super-Benutzer (Superuser) |  |  |  | Eine Möglichkeit ist die Verwendung von Superusern. Es sollte Superuser geben, die alle Arten von medizinischen Fachkräften im Team vertreten. Sie sollten auch Tag-, Abend- und Nachtschichten vertreten. Das Profil sollte niemals der Technologie-Enthusiast sein - sondern eher eine Person, die: a) in Bezug auf die digitale Bereitschaft in der Mittelgruppe liegt, b) über starke berufliche Kompetenzen verfügt c) gute Beziehungen zu Kollegen und Managern hat.
| Botschafterinnen und Botschafter |  |  |  | Eine weiter Möglichkeit sind „Botschafter“, die zum Beispiel die Aufgabe haben könnten, das Wissen über die Technologie in den Teams zu vertiefen, aber auch die Nachricht an andere Teams auf derselben Station weiterzugeben. Oder besuchen Sie andere Stationen/Teams, in denen die Technologie bereits vollständig implementiert ist.
| Die Rollen des Gesundheitspersonals im Implementierungsteam während und nach der Implementierung. |  |  |  | Was ist meine neue Rolle, wenn die Technologie meine Arbeit/einen Teil meiner früheren Aufgaben übernehmen wird?
| Wie wirkt sich die Technologie auf die Beziehung zwischen dem Gesundheitspersonal und dem Patienten/Bürger aus? |  |  |  | Die LIU sollte die Kommunikation über dieses Thema verbessern und konkrete Maßnahmen entwickeln und umsetzen.
| Die Interessen des Endnutzers sollten immer präsent sein. |  |  |  | Die Vertreter der unterschiedlichen Berufsgruppen (falls notwendig) werden sich regelmäßig mit den Nutzern in Verbindung setzen und bei Bedarf für sie sprechen.
Gemeinsame Entscheidungsfindung
| Planen Sie den gemeinsamen Entscheidungsfindungsprozess mit allen Mitarbeitern, die von der neuen Technologie betroffen sind, in Bezug auf die oben genannten Aufgaben. |  |  |  | Das Hauptziel dieses Tracks ist einerseits das Onboarding, d.h. den Fachleuten des Gesundheitswesens die Möglichkeit zu geben, einen Beitrag zu leisten und gehört zu werden, und andererseits die Qualifizierung der Lösung für die Aufgaben in diesem Bereich.
Task 4.2
Task 4.3

## Checklist 4 Resources
| LIU Learning Innovation Unit (LIU) |  |  | geliefert
Im Plan
| Checklist Domain 4 |  |  | Anpassung erforderlich um den Plan zu halten
| Schlüsselressourcen |  |  | nicht enthalten
[9 empty] | 2016 | [9 empty] | 2017 | [11 empty] | Jahr z.B.. 2022
[9 empty] | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
| Aufgabe | Termin | Status | Zuständig | Erläuterung der Aufgabe | Resultat/Document id. | Teilnehmer/Rolle | Entscheidung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Organsatorische Aufgabe
Task 4.1 | Wie viele Ressourcen werden im Laufe der Zeit für jede der Aktivitäten und jeden Teilnehmer benötigt. |  |  |  | Aufstellung eines Zeit- und Finanzbudgets. Eventuell ist dies in einem Implementierungsplan aufgeführt.
| Geben Sie die voraussichtliche Anzahl der benötigten Stunden pro Teilnehmer an. |  |  |  | Wieviele Mitarbeiter müssen geschult werden? Wie lange dauert die Schulung?
| Logistische Bedürfnisse |  |  |  | Budget und Buchung von Tagungsräumen etc. Oder wird die Schulung online durchgeführt? Eventuell Kosten für Videokonferenzsystem
| Werden weitere Ressourcen nach dem Ende der Implementierungsphase benötigt um die Nutzung zu verstetigen bzw. auf andere Bereiche auszudehnen. |  |  |  | Zeit-Budget in Stunden
| IT-Helpdesk |  |  |  | Wurde ein Budget für den Helpdesk vorgesehen, um in Problemsituationen reagieren zu können?
Teambezogene Aufgaben
| Bereiten Sie eine angemessene Veränderungskommunikation bezüglich Zeit, Kosten und Effizienzverlust vor. |  |  |  | Die Einführung einer neuen Technologie kann zunächst zu einem Effizienzverlust führen bevor die neuen Prozesse etabliert sind. Dies sollte in geeigneter Weise kommuniziert und berücksichtigt werden.
Gemeinsame Entscheidungsfindung
| Planen Sie den gemeinsamen Entscheidungsfindungsprozess mit allen Mitarbeitern, die von der neuen Technologie betroffen sind, in Bezug auf die oben genannten Aufgaben. |  |  |  | Das Hauptziel dieses Tracks ist einerseits das Onboarding, d.h. den Fachleuten des Gesundheitswesens die Möglichkeit zu geben, einen Beitrag zu leisten und gehört zu werden, und andererseits die Qualifizierung der Lösung für die Aufgaben in diesem Bereich.
Task 4.2
Task 4.3

## Checklist 5 Technologieadoption
| LIU Learning Innovation Unit (LIU) |  |  | geliefert
Im Plan
| Checklist Domain 5 |  |  | Anpassung erforderlich um den Plan zu halten
| Technologieadoption |  |  | nicht enthalten
[9 empty] | 2016 | [9 empty] | 2017 | [11 empty] | Jahr z.B.. 2022
[9 empty] | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
| Aufgabe | Termin | Status | Zuständig | Erläuterung der Aufgabe | Resultat/Document id. | Teilnehmer/Rolle | Entscheidung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Organsatorische Aufgabe
Task 4.1 | Wie wird das Team ermutigt, sich weiterhin ständig mit der Optimierung der Prozesse zu beschäftige? Und wie werden Vorschläge für neue Anwendungen/Funktionen/Veränderungen an die Führungsebene kommuniziert. |  |  |  | Wie ist diese Aufgabe organisiert? Wer wird beteiligt sein? Wie oft werden sie sich treffen? Was ist das erwartete Ergebnis? Wie werden die Ergebnisse von der Organisation aufgegriffen?
| Kann eine Liste mit ähnlichen Prozessen erstellt werden die ebenfalls von der neuen Technologie profitieren? |  |  |  | Diese Übersichtsliste könnte Prozesse darstellen, bei denen die neue Technologie auch zu einer Verbesserung beitragen könnte.
| Wie wird das Team sicherstellen, dass eine nachhaltige Peer-Lernkultur vorhanden ist? |  |  |  | Es ist wichtig, dass Sie ein Peer-Learning oder Super-user-System etablieren, das es neuen Mitarbeitern ermöglicht, die Technologie nach dem Ende des Implementierungsprozesses einzuführen. Das Peer-Learning sollte nicht durch Rotationen oder häufigen Austausch von Schlüsselpersonal gefährdet sein.
Teambezogene Aufgaben
| Einrichtung eines Systems, das neue Forschungsideen und Gedanken in Bezug auf die Technologie erfasst. |  |  |  | Neue Ideen bezüglich des Einsatzes der neuen Technologie sollten an die Superuser geleitet werden, die diese dann in einer Sitzung der LIU diskutieren und der Geschäftsführung präsentieren können. (Mitarbeiter-initiierte Innovation fördern)
Gemeinsame Entscheidungsfindung
| Planen Sie den gemeinsamen Entscheidungsfindungsprozess mit allen Mitarbeitern, die von der neuen Technologie betroffen sind, in Bezug auf die oben genannten Aufgaben. |  |  |  | Das Hauptziel dieses Tracks ist einerseits das Onboarding, d.h. den Fachleuten des Gesundheitswesens die Möglichkeit zu geben, einen Beitrag zu leisten und gehört zu werden, und andererseits die Qualifizierung der Lösung für die Aufgaben in diesem Bereich.
Task 4.2
Task 4.3

## Checklist 6 Zusammenarbeit
| LIU Learning Innovation Unit (LIU) |  |  | geliefert
Im Plan
| Checklist Domain 6 |  |  | Anpassung erforderlich um den Plan zu halten
| Multidisziplinäre Zusammenarbeit |  |  | nicht enthalten
[9 empty] | 2016 | [9 empty] | 2017 | [11 empty] | Jahr z.B.. 2022
[9 empty] | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
| Aufgabe | Termin | Status | Zuständig | Erläuterung der Aufgabe | Resultat/Document id. | Teilnehmer/Rolle | Entscheidung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Organsatorische Aufgabe
Task 4.1 | Wie arbeitet das multidisziplinäre Team zusammen? |  |  |  | Regeln für Sitzungen (Tagesordnungen, Protokolle usw.)
| Wer ist für die Durchführung der gemeinsamen Entscheidungsfindungsprozesse verantwortlich, an denen Vertreter aller Berufsgruppen beteiligt sind? |  |  |  | Beschreibung der Zuständigkeiten und des Prozesses
| Wie verläuft die Kommunikation zwischen den multidisziplinären Teilnehmern? |  |  |  | Regeln für die Kommunikation, Schwerpunkte für bestimmte Themen etc.
Teambezogene Aufgaben
| Bereiten Sie eine angemessene Änderungskommunikation bezüglich der multidisziplinären Zusammenarbeit vor. |  |  |  | Die multidisziplinäre Zusammenarbeit muss zeitlich und organisatorisch unterstützt werden.
Gemeinsame Entscheidungsfindung
| Planen Sie den gemeinsamen Entscheidungsfindungsprozess mit allen Mitarbeitern, die von der neuen Technologie betroffen sind, in Bezug auf die oben genannten Aufgaben. |  |  |  | Das Hauptziel dieses Tracks ist einerseits das Onboarding, d.h. den Fachleuten des Gesundheitswesens die Möglichkeit zu geben, einen Beitrag zu leisten und gehört zu werden, und andererseits die Qualifizierung der Lösung für die Aufgaben in diesem Bereich.
Task 4.2
Task 4.3

## Checklist 7 Kostenstruktur
| LIU Learning Innovation Unit (LIU) |  |  | geliefert
Im Plan
| Checklist Domain 7 |  |  | Anpassung erforderlich um den Plan zu halten
| Kostenstruktur |  |  | nicht enthalten
[9 empty] | 2016 | [9 empty] | 2017 | [11 empty] | Jahr z.B.. 2022
[9 empty] | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
| Aufgabe | Termin | Status | Zuständig | Erläuterung der Aufgabe | Resultat/Document id. | Teilnehmer/Rolle | Entscheidung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Organsatorische Aufgabe
Task 4.1 | Detailliertes Budget einschließlich aller Kosten. |  |  |  | Ein Rahmenbudget wird normalerweise Teil der Genehmigung der Umsetzung sein.
Teambezogene Aufgaben
Gemeinsame Entscheidungsfindung
| Planen Sie den gemeinsamen Entscheidungsfindungsprozess mit allen Mitarbeitern, die von der neuen Technologie betroffen sind, in Bezug auf die oben genannten Aufgaben. |  |  |  | Das Hauptziel dieses Tracks ist einerseits das Onboarding, d.h. den Fachleuten des Gesundheitswesens die Möglichkeit zu geben, einen Beitrag zu leisten und gehört zu werden, und andererseits die Qualifizierung der Lösung für die Aufgaben in diesem Bereich.
Task 4.2
Task 4.3

## Checklist 8 Veränderung
| LIU Learning Innovation Unit (LIU) |  |  | geliefert
Im Plan
| Checklist Domain 8 |  |  | Anpassung erforderlich um den Plan zu halten
| Veränderung/Wirkung |  |  | nicht enthalten
[9 empty] | 2016 | [9 empty] | 2017 | [11 empty] | Jahr z.B.. 2022
[9 empty] | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
| Aufgabe | Termin | Status | Zuständig | Erläuterung der Aufgabe | Resultat/Document id. | Teilnehmer/Rolle | Entscheidung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Organsatorische Aufgabe
Task 4.1 | Was sind die Vorteile der neuen Technologie die eingeführt werden soll? |  |  |  | Dies sollte in der Beschreibung des Anwendungsfalls vorher definiert werden.
| Wie werden die Vorteile erreicht? |  |  |  | Dies sollte in der Beschreibung des Anwendungsfalls vorher definiert werden.
| Wann werden die Vorteile erreicht und sind wahrnehmbar? |  |  |  | Dies sollte in der Beschreibung des Anwendungsfalls vorher definiert werden.
Teambezogene Aufgaben
| Hat die LIU die Bereitschaft zur Übernahme der Technologie durch die Nutzer erhöht? |  |  |  | Einrichtung eines angemessenen Monitoring-Systems
| Hat die LIU die Innovationsbereitschaft der Nutzer verbessert? |  |  |  | Einrichtung eines angemessenen Monitoring-Systems
| Hat die erhöhte Innovationsbereitschaft zu mehr Nutzen geführt? |  |  |  | Einrichtung eines angemessenen Monitoring-Systems
| Hat die LIU die Kommunikation der Bedürfnisse der Nutzer zum Management verbessert? |  |  |  | Einrichtung eines angemessenen Monitoring-Systems
| Was sind die erworbenen Fähigkeiten in Bezug auf die Implementierung der neuen Technologie? |  |  |  | Die Kompetenzentwicklung der Nutzer sollte als Teil des realisierten Nutzens wahrgenommen werden.
Gemeinsame Entscheidungsfindung
| Planen Sie den gemeinsamen Entscheidungsfindungsprozess mit allen Mitarbeitern, die von der neuen Technologie betroffen sind, in Bezug auf die oben genannten Aufgaben. |  |  |  | Das Hauptziel dieses Tracks ist einerseits das Onboarding, d.h. den Fachleuten des Gesundheitswesens die Möglichkeit zu geben, einen Beitrag zu leisten und gehört zu werden, und andererseits die Qualifizierung der Lösung für die Aufgaben in diesem Bereich.
Task 4.2
Task 4.3